## Лист1
Burndown chart matrix |  |  | Stesnyashki |  | Sprint 1
Day | Done | Remaining | Ideal Done per Day | Ideal Velocity
0 | 0 | 48 | 5 | 48
1 | 0 | 48 | 5 | 43
2 | 0 | 48 | 5 | 38
3 | 4 | 44 | 5 | 33
4 | 8 | 36 | 5 | 28
5 | 8 | 28 | 5 | 23
6 | 6 | 22 | 5 | 18
7 | 4 | 18 | 5 | 13
8 | 8 | 10 | 5 | 8
9 | 4 | 6 | 5 | 3
10 | 4 | 2 | 5 | 0